## 記入用
建設業法令遵守ガイドライン 自主点検表（元請と下請の取引）
会社名 |  |  | 点検した日
結果には「はい」「いいえ」「該当なし」のどれかを入れます。「いいえ」の行が、見直す箇所です。項目は、国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン（元請負人と下請負人の関係に係る留意点）第12版」の節に沿って、元請の立場で確かめる形にしています。
No. | ガイドラインの節 | 確認すること | 根拠（建設業法） | 結果 | メモ
1 | 1 見積条件 | 工事内容（8項目）を書面かメールで示し、見積期間を日付で伝えている | 第20条第3項
2 | 1 見積条件 | 予定価格に応じた見積期間（1日・10日・15日以上）を守っている | 第20条第3項・施行令 第5条の9
3 | 1 見積条件 | 材料費・労務費・法定福利費などの内訳を示した見積書を受け、考慮している | 第20条第1項・第4項
4 | 1 見積条件 | 労務費などが著しく低くなるような見積りの変更を求めていない | 第20条第6項
5 | 1 見積条件 | 地中の状態や周辺環境の事象を知っているときは、契約前に情報を伝えている | 第20条の2第1項
6 | 2 書面契約 | 下請工事の着工前に、第19条第1項の事項を書いた契約書面を交わしている | 第19条第1項
7 | 2 書面契約 | 注文書・請書だけで契約するときは、同じ内容の約款を添付している | 第19条第1項
8 | 2 書面契約 | 追加・変更の工事は、着工前に書面で変更の契約をしている | 第19条第2項
9 | 3 工期 | 下請の見積の工期を尊重し、著しく短い工期にしていない | 第19条の5
10 | 3 工期 | 工期が変わったときの増加費用を、下請と協議して決めている | 第19条第2項・第19条の3
11 | 4・6 代金 | 自社の予算だけで一方的に代金を決めていない（指値発注） | 第18条・第19条の3
12 | 4 代金 | 見積書の法定福利費を一方的に削っていない | 第19条の3
13 | 7 資材 | 契約後に、資材や購入先を指定して買わせていない | 第19条の4
14 | 8 やり直し | 下請の責めでないやり直しの費用を、一方的に負担させていない | 第19条第2項・第19条の3
15 | 9 赤伝処理 | 差し引く費用の内容と額を、契約前に示して合意している | 第19条・第19条の3
16 | 10 支払 | 注文者から支払を受けた日から1月以内に、下請代金を払っている | 第24条の3第1項
17 | 10 支払 | 下請代金のうち労務費に当たる部分は現金で払っている | 第24条の3第2項
18 | 10 支払 | 特定建設業者として、引渡しの申出の日から50日以内の支払期日を定めている | 第24条の6
19 | 11 手形 | 割引を受けにくい長期の手形（手形期間60日超）を交付していない | 第24条の6第3項
20 | 12 通報 | 行政への通報を理由に、取引を止めるなどの扱いをしていない | 第24条の5
21 | 13 帳簿 | 帳簿と添付書類を営業所に備え、5年間保存している | 第40条の3
集計 | はい | 0 | いいえ | 0
| 該当なし | 0 | 未記入 | 21
「未記入」が0になってから集計を見ます。1つも確かめていない状態と、全部「はい」の状態を取り違えないためです。

## 記入例
建設業法令遵守ガイドライン 自主点検表（元請と下請の取引）
会社名 | 株式会社サンプル建設 |  | 点検した日 | 2026-11-30
結果には「はい」「いいえ」「該当なし」のどれかを入れます。「いいえ」の行が、見直す箇所です。項目は、国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン（元請負人と下請負人の関係に係る留意点）第12版」の節に沿って、元請の立場で確かめる形にしています。
No. | ガイドラインの節 | 確認すること | 根拠（建設業法） | 結果 | メモ
1 | 1 見積条件 | 工事内容（8項目）を書面かメールで示し、見積期間を日付で伝えている | 第20条第3項 | はい
2 | 1 見積条件 | 予定価格に応じた見積期間（1日・10日・15日以上）を守っている | 第20条第3項・施行令 第5条の9 | いいえ | 急ぎの案件で3日にした
3 | 1 見積条件 | 材料費・労務費・法定福利費などの内訳を示した見積書を受け、考慮している | 第20条第1項・第4項 | はい
4 | 1 見積条件 | 労務費などが著しく低くなるような見積りの変更を求めていない | 第20条第6項 | はい
5 | 1 見積条件 | 地中の状態や周辺環境の事象を知っているときは、契約前に情報を伝えている | 第20条の2第1項 | はい
6 | 2 書面契約 | 下請工事の着工前に、第19条第1項の事項を書いた契約書面を交わしている | 第19条第1項 | はい
7 | 2 書面契約 | 注文書・請書だけで契約するときは、同じ内容の約款を添付している | 第19条第1項 | はい
8 | 2 書面契約 | 追加・変更の工事は、着工前に書面で変更の契約をしている | 第19条第2項 | はい
9 | 3 工期 | 下請の見積の工期を尊重し、著しく短い工期にしていない | 第19条の5 | はい
10 | 3 工期 | 工期が変わったときの増加費用を、下請と協議して決めている | 第19条第2項・第19条の3 | はい
11 | 4・6 代金 | 自社の予算だけで一方的に代金を決めていない（指値発注） | 第18条・第19条の3 | はい
12 | 4 代金 | 見積書の法定福利費を一方的に削っていない | 第19条の3 | はい
13 | 7 資材 | 契約後に、資材や購入先を指定して買わせていない | 第19条の4 | はい
14 | 8 やり直し | 下請の責めでないやり直しの費用を、一方的に負担させていない | 第19条第2項・第19条の3 | はい
15 | 9 赤伝処理 | 差し引く費用の内容と額を、契約前に示して合意している | 第19条・第19条の3 | いいえ | 赤伝の内訳を後から通知していた
16 | 10 支払 | 注文者から支払を受けた日から1月以内に、下請代金を払っている | 第24条の3第1項 | はい
17 | 10 支払 | 下請代金のうち労務費に当たる部分は現金で払っている | 第24条の3第2項 | はい
18 | 10 支払 | 特定建設業者として、引渡しの申出の日から50日以内の支払期日を定めている | 第24条の6 | 該当なし | 今期の下請はすべて資本金4,000万円以上
19 | 11 手形 | 割引を受けにくい長期の手形（手形期間60日超）を交付していない | 第24条の6第3項 | 該当なし | 手形は使っていない
20 | 12 通報 | 行政への通報を理由に、取引を止めるなどの扱いをしていない | 第24条の5 | はい
21 | 13 帳簿 | 帳簿と添付書類を営業所に備え、5年間保存している | 第40条の3 | はい
集計 | はい | 17 | いいえ | 2 | いいえの行を見直す
| 該当なし | 2 | 未記入 | 0
「未記入」が0になってから集計を見ます。1つも確かめていない状態と、全部「はい」の状態を取り違えないためです。

## 説明
建設業法令遵守ガイドライン 自主点検表
配布元 | 建設業法フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://gyoho.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 項目ごとに「はい」「いいえ」「該当なし」のどれかを入れ、「いいえ」のときはメモに理由を書きます。集計で「未記入」が0になったことを確かめてから、「いいえ」の数を見ます。
判定の付け方 | 「いいえ」が1つでもあれば「いいえの行を見直す」と出ます。
自社に合わせて直すなら | 自社の取引に合わせて、項目を足したり言い換えたりしてかまいません。担当の部署の列を足すと、誰が直すかが決まります。
気をつけること | この表はガイドラインの全部を写したものではありません。各節の説明と行為事例は、ガイドラインの本文でお確かめください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・工事名・金額・日付はすべて架空です。この様式は法律の判断を代わりにするものではありません。個別の判断は、許可を受けた行政庁（都道府県・地方整備局）の窓口や、弁護士・行政書士などの専門家にお確かめください。
関係する法令等 | 国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン（元請負人と下請負人の関係に係る留意点）第12版」（令和8年1月改訂）。各項目の根拠は建設業法の各条（第18条〜第24条の6・第40条の3）。
更新日 | 2026年10月24日
建設業法フクロウについて | 建設業法の決まり（見積期間・契約書の記載事項・下請代金の支払・工期・印紙税）と改正点を、チェックシートの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://gyoho.fukulo.com/