## 記入用
建設業法第19条の契約書チェックシート
工事名 |  |  | 契約の相手
契約の形 |  |  | 確認した日
「状態」には「記載あり」「定めなし」「記載なし」のどれかを入れます。「定めるときだけ」の号は、その定めをしないなら「定めなし」でOKになります。
号 | 記載事項（建設業法 第19条第1項） | 区分 | 契約書の該当箇所 | 状態 | 判定 | メモ
1 | 工事内容（責任施工範囲・施工条件まで具体的に。「〇〇工事一式」だけにしない） | 必ず
2 | 請負代金の額 | 必ず
3 | 工事着手の時期と工事完成の時期 | 必ず
4 | 工事を施工しない日・時間帯（定めをするとき） | 定めるときだけ
5 | 前金払・出来形部分に対する支払の時期と方法（定めをするとき） | 定めるときだけ
6 | 設計変更・着手の延期・中止の申出があったときの工期と代金の変更、損害の負担、その算定方法 | 必ず
7 | 天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担と、その算定方法 | 必ず
8 | 価格等の変動・変更に基づく工事内容や請負代金の変更と、その算定方法（「変更しない」は不可） | 必ず
9 | 工事の施工で第三者が損害を受けたときの賠償金の負担 | 必ず
10 | 注文者が資材を提供し、機械を貸与するときの内容と方法 | 定めるときだけ
11 | 注文者が完成を確認する検査の時期と方法、引渡しの時期 | 必ず
12 | 工事完成後の請負代金の支払の時期と方法 | 必ず
13 | 契約不適合の責任や、保証保険契約などの措置（定めをするとき） | 定めるときだけ
14 | 履行の遅滞や債務不履行のときの遅延利息・違約金・その他の損害金 | 必ず
15 | 契約に関する紛争の解決方法 | 必ず
16 | その他国土交通省令で定める事項（第16号） | 省令で確認
「要追記」の数 |  |  |  | 0
国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」は、第1号〜第15号の15項目を契約書面に書く事項として挙げています。第8号を書かない、または「変更しない」「変更を認めない」のように協議を前提としない書き方にすると、第19条第1項に違反するとされています。
契約の形の確認（ガイドライン「2-1 当初契約」）
No. | 確認すること |  |  | 根拠 | 済 | 日付
1 | 下請工事の着工前に、契約書面を相互に交付した（災害時などやむを得ない場合を除く） |  |  | 第19条第1項
2 | 電子契約にするときは、相手の承諾を得て、省令の方法で交付した |  |  | 第19条第3項
3 | 注文書・請書だけで契約するときは、同じ内容の約款を両方に添付し、第5号〜第15号を約款に書いた |  |  | 第19条第1項
4 | 基本契約書＋注文書・請書のときは、注文書・請書に「書いていない事項は基本契約書による」と書いた |  |  | 第19条第1項
5 | 契約の内容を変えるときは、変更の内容を書面に書いて相互に交付する段取りにした |  |  | 第19条第2項
6 | 見積書の材料費・労務費などの内訳を考慮した |  |  | 第20条第4項
「済」の数 |  |  |  |  | 0 / 6

## 記入例
建設業法第19条の契約書チェックシート
工事名 | 〇〇ビル 事務所改修工事（電気設備） |  | 契約の相手 | 株式会社サンプル電設
契約の形 | 注文書・請書＋下請契約約款 |  | 確認した日 | 2026-11-06
「状態」には「記載あり」「定めなし」「記載なし」のどれかを入れます。「定めるときだけ」の号は、その定めをしないなら「定めなし」でOKになります。
号 | 記載事項（建設業法 第19条第1項） | 区分 | 契約書の該当箇所 | 状態 | 判定 | メモ
1 | 工事内容（責任施工範囲・施工条件まで具体的に。「〇〇工事一式」だけにしない） | 必ず | 第1条・別紙 施工範囲表 | 記載あり | OK
2 | 請負代金の額 | 必ず | 注文書 | 記載あり | OK
3 | 工事着手の時期と工事完成の時期 | 必ず | 注文書 | 記載あり | OK
4 | 工事を施工しない日・時間帯（定めをするとき） | 定めるときだけ |  | 定めなし | OK（定めなし） | 土日の作業は現場ごとに協議
5 | 前金払・出来形部分に対する支払の時期と方法（定めをするとき） | 定めるときだけ | 第24条 | 記載あり | OK
6 | 設計変更・着手の延期・中止の申出があったときの工期と代金の変更、損害の負担、その算定方法 | 必ず | 第17条〜第19条 | 記載あり | OK
7 | 天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担と、その算定方法 | 必ず | 第21条 | 記載あり | OK
8 | 価格等の変動・変更に基づく工事内容や請負代金の変更と、その算定方法（「変更しない」は不可） | 必ず |  | 記載なし | 要追記 | 約款に条が無い。協議して定める旨を足す
9 | 工事の施工で第三者が損害を受けたときの賠償金の負担 | 必ず | 第22条 | 記載あり | OK
10 | 注文者が資材を提供し、機械を貸与するときの内容と方法 | 定めるときだけ |  | 定めなし | OK（定めなし） | 支給材・貸与機械なし
11 | 注文者が完成を確認する検査の時期と方法、引渡しの時期 | 必ず | 第26条 | 記載あり | OK
12 | 工事完成後の請負代金の支払の時期と方法 | 必ず | 第28条 | 記載あり | OK
13 | 契約不適合の責任や、保証保険契約などの措置（定めをするとき） | 定めるときだけ | 第30条 | 記載あり | OK
14 | 履行の遅滞や債務不履行のときの遅延利息・違約金・その他の損害金 | 必ず | 第32条 | 記載あり | OK
15 | 契約に関する紛争の解決方法 | 必ず | 第36条 | 記載あり | OK
16 | その他国土交通省令で定める事項（第16号） | 省令で確認
「要追記」の数 |  |  |  | 1
国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」は、第1号〜第15号の15項目を契約書面に書く事項として挙げています。第8号を書かない、または「変更しない」「変更を認めない」のように協議を前提としない書き方にすると、第19条第1項に違反するとされています。
契約の形の確認（ガイドライン「2-1 当初契約」）
No. | 確認すること |  |  | 根拠 | 済 | 日付
1 | 下請工事の着工前に、契約書面を相互に交付した（災害時などやむを得ない場合を除く） |  |  | 第19条第1項 | 済 | 11/06
2 | 電子契約にするときは、相手の承諾を得て、省令の方法で交付した |  |  | 第19条第3項 | 済 | 11/06
3 | 注文書・請書だけで契約するときは、同じ内容の約款を両方に添付し、第5号〜第15号を約款に書いた |  |  | 第19条第1項 | 済 | 11/06
4 | 基本契約書＋注文書・請書のときは、注文書・請書に「書いていない事項は基本契約書による」と書いた |  |  | 第19条第1項 | 済 | 11/06
5 | 契約の内容を変えるときは、変更の内容を書面に書いて相互に交付する段取りにした |  |  | 第19条第2項 | 済 | 11/06
6 | 見積書の材料費・労務費などの内訳を考慮した |  |  | 第20条第4項 | 済 | 11/06
「済」の数 |  |  |  |  | 6 / 6

## 説明
建設業法第19条の契約書チェックシート
配布元 | 建設業法フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://gyoho.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」に工事名と契約の相手を入れ、号ごとに契約書のどこに書いてあるか（条の番号・別紙）と状態を入れます。状態は「記載あり」「定めなし」「記載なし」のどれかです。下の表で、契約の形を確かめます。
判定の付け方 | 状態が「記載あり」ならOK、「定めなし」で区分が「定めるときだけ」ならOK（定めなし）、それ以外は「要追記」と出ます。
自社に合わせて直すなら | 自社の標準の約款の条の番号を、記入例のように先に書いておくと、毎回の確認が速くなります。
気をつけること | 「定めるときだけ」の号（第4号・第5号・第10号・第13号）は、その定めをしないなら書かなくてもかまいません。逆に、定めをするなら必ず書きます。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・工事名・金額・日付はすべて架空です。この様式は法律の判断を代わりにするものではありません。個別の判断は、許可を受けた行政庁（都道府県・地方整備局）の窓口や、弁護士・行政書士などの専門家にお確かめください。
関係する法令等 | 建設業法 第19条第1項（契約の締結に際して、第1号〜第16号の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付する）・第2項（変更するときも書面）・第3項（相手の承諾を得て電子の方法でもよい）。国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン（第12版）」2-1 当初契約。
更新日 | 2026年10月24日
建設業法フクロウについて | 建設業法の決まり（見積期間・契約書の記載事項・下請代金の支払・工期・印紙税）と改正点を、チェックシートの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://gyoho.fukulo.com/