## 記入用
建設業法の見積期間の計算表（下請への見積依頼）
元請（注文者） | [5 empty] | 工事名
予定価格（円）と、見積条件を示した日・契約の予定日を入れると、建設業法施行令 第5条の9 の見積期間と、契約できる最も早い日が出ます。やむを得ない事情で短くするときだけ「短縮」に○を入れます（500万円以上の工事で、5日以内に限り短縮できます）。
No. | 工事名（下請の工種） | 予定価格（円） | 金額の区分 | 見積期間（日） | 短縮（○） | 適用する日数 | 条件を示した日 | 契約できる最も早い日 | 契約の予定日 | 判定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
判定の数 |  | OK | 0 | 期間が足りない |  | 0
見積期間は、条件を示した日の翌日から数えます。国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」の例では、6月1日に示すと、1日以上なら6月3日、10日以上なら6月12日、15日以上なら6月17日以降に契約します。下請が期間の満了を待たずに見積書を出したときは、この限りではありません。追加工事の見積依頼にも、同じ期間が要ります。
見積条件を示すときの確認（ガイドラインが挙げる工事内容の8項目）
No. | 示したこと | [5 empty] | 根拠 |  | 済 | 日付
1 | 工事名称 | [5 empty] | 第20条第3項
2 | 施工場所 | [5 empty] | 第20条第3項
3 | 設計図書（数量などを含む） | [5 empty] | 第20条第3項
4 | 下請工事の責任施工範囲 | [5 empty] | 第20条第3項
5 | 下請工事の工程と、それを含む工事全体の工程 | [5 empty] | 第20条第3項
6 | 見積条件・他の工種との関係部位・特殊な部分 | [5 empty] | 第20条第3項
7 | 施工環境・施工の制約 | [5 empty] | 第20条第3項
8 | 材料費・労働災害防止対策・建設副産物の運搬と処理の費用の負担区分 | [5 empty] | 第20条第3項
9 | 見積期間を日付で伝えた（「できるだけ早く」にしない） | [5 empty] | 第20条第3項
10 | 地中の状態・騒音や振動などの事象を知っていれば、その情報を書面で伝えた | [5 empty] | 第20条の2第1項
「済」の数 | [6 empty] | 0 / 10

## 記入例
建設業法の見積期間の計算表（下請への見積依頼）
元請（注文者） |  | 株式会社サンプル建設 |  |  |  | 工事名 | 〇〇ビル 事務所改修工事
予定価格（円）と、見積条件を示した日・契約の予定日を入れると、建設業法施行令 第5条の9 の見積期間と、契約できる最も早い日が出ます。やむを得ない事情で短くするときだけ「短縮」に○を入れます（500万円以上の工事で、5日以内に限り短縮できます）。
No. | 工事名（下請の工種） | 予定価格（円） | 金額の区分 | 見積期間（日） | 短縮（○） | 適用する日数 | 条件を示した日 | 契約できる最も早い日 | 契約の予定日 | 判定
1 | 内装（軽量鉄骨下地・ボード） | 3800000 | 500万円未満 | 1 |  | 1 | 2026-11-02 | 2026/11/04 | 2026-11-05 | OK
2 | 電気設備 | 18000000 | 500万〜5,000万円未満 | 10 |  | 10 | 2026-11-02 | 2026/11/13 | 2026-11-10 | 期間が足りない
3 | 空調・衛生設備 | 62000000 | 5,000万円以上 | 15 | ○ | 10 | 2026-11-04 | 2026/11/15 | 2026-11-16 | OK
4 | 外構 | 4980000 | 500万円未満 | 1 |  | 1 | 2026-11-09 | 2026/11/11 | 2026-11-11 | OK
5 | 防水 | 5000000 | 500万〜5,000万円未満 | 10 |  | 10 | 2026-11-09 | 2026/11/20 | 2026-11-19 | 期間が足りない
6
7
8
9
10
判定の数 |  | OK | 3 | 期間が足りない |  | 2
見積期間は、条件を示した日の翌日から数えます。国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」の例では、6月1日に示すと、1日以上なら6月3日、10日以上なら6月12日、15日以上なら6月17日以降に契約します。下請が期間の満了を待たずに見積書を出したときは、この限りではありません。追加工事の見積依頼にも、同じ期間が要ります。
見積条件を示すときの確認（ガイドラインが挙げる工事内容の8項目）
No. | 示したこと | [5 empty] | 根拠 |  | 済 | 日付
1 | 工事名称 | [5 empty] | 第20条第3項 |  | 済 | 10/30
2 | 施工場所 | [5 empty] | 第20条第3項 |  | 済 | 10/30
3 | 設計図書（数量などを含む） | [5 empty] | 第20条第3項 |  | 済 | 10/30
4 | 下請工事の責任施工範囲 | [5 empty] | 第20条第3項 |  | 済 | 10/30
5 | 下請工事の工程と、それを含む工事全体の工程 | [5 empty] | 第20条第3項 |  | 済 | 10/30
6 | 見積条件・他の工種との関係部位・特殊な部分 | [5 empty] | 第20条第3項 |  | 済 | 10/30
7 | 施工環境・施工の制約 | [5 empty] | 第20条第3項
8 | 材料費・労働災害防止対策・建設副産物の運搬と処理の費用の負担区分 | [5 empty] | 第20条第3項 |  | 済 | 10/30
9 | 見積期間を日付で伝えた（「できるだけ早く」にしない） | [5 empty] | 第20条第3項 |  | 済 | 10/30
10 | 地中の状態・騒音や振動などの事象を知っていれば、その情報を書面で伝えた | [5 empty] | 第20条の2第1項 |  | 済 | 10/30
「済」の数 | [6 empty] | 9 / 10

## 説明
建設業法の見積期間の計算表
配布元 | 建設業法フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://gyoho.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」に、下請の工種ごとに工事名・予定価格・条件を示した日・契約の予定日を入れます。やむを得ない事情で見積期間を短くするときだけ「短縮」に○を入れます。下の表で、見積条件として示したことに「済」を入れます。
判定の付け方 | 予定の契約日が「契約できる最も早い日」以降ならOK、それより前なら「期間が足りない」と出ます。
自社に合わせて直すなら | 予定価格の欄を見積依頼の番号に置き換えたり、担当者の列を足したりできます。行が足りないときは、数式の入った行をコピーして下に足してください。
気をつけること | 見積期間は最短の期間です。ガイドラインは、十分な見積期間を設けることが望ましいとしています。下請が期間の満了を待たずに見積書を出したときは、それより早く契約しても差し支えありません。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・工事名・金額・日付はすべて架空です。この様式は法律の判断を代わりにするものではありません。個別の判断は、許可を受けた行政庁（都道府県・地方整備局）の窓口や、弁護士・行政書士などの専門家にお確かめください。
関係する法令等 | 建設業法 第20条第3項（注文者は、契約の締結までに工事内容などをできる限り具体的に示し、見積りに必要な期間を設ける）。建設業法施行令 第5条の9（予定価格500万円未満は1日以上、500万円以上5,000万円未満は10日以上、5,000万円以上は15日以上。やむを得ない事情があるときは、後の2つは5日以内に限り短縮できる）。国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン（第12版）」1．見積条件の提示等。
更新日 | 2026年10月24日
建設業法フクロウについて | 建設業法の決まり（見積期間・契約書の記載事項・下請代金の支払・工期・印紙税）と改正点を、チェックシートの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://gyoho.fukulo.com/