## 記入用
下請代金の支払期日の計算表（建設業法 第24条の3・第24条の4・第24条の6）
元請 | [6 empty] | 工事名
日付を入れると、検査の期限（完成の通知から20日以内）と、法定の支払期限が出ます。元請が特定建設業者で、下請が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもないときは、「引渡しの申出の日から数えて50日目」と「注文者から支払を受けた日から1月」の早いほうが期限です。それ以外は「支払を受けた日から1月」です。
下請業者 | 元請が特定建設業者 | 下請が特定建設業者か資本金4,000万円以上 | 完成の通知を受けた日 | 検査を終えた日 | 検査の期限（20日） | 検査 | 引渡しの申出の日 | 注文者から支払を受けた日 | 法定の支払期限 | 支払の予定日 | 支払
「期限を過ぎる」の数 |  |  | 0
50日目は、引渡しの申出の日を1日目として数えます（申出の日＋49日）。「1月」は支払を受けた日の翌日から数え、翌月の同じ日までです。支払期日を定めなかったときは申出の日が、50日を超えて定めたときは50日目が支払期日とみなされます（第24条の6第2項）。
遅延利息の目安（特定建設業者が50日の期日までに払わなかったとき・第24条の6第4項）
払っていない金額（円） |  |  |  |  | 遅れた日数 |  |  | 遅延利息（年14.6%）
率は建設業法施行規則 第14条の年14.6パーセント。日数は、申出の日から数えて50日を経過した日から支払をする日までです。円未満の扱いは契約や社内の決まりに合わせてください。
支払の方法の確認
確認すること | [7 empty] | 根拠 |  | 済 | 日付
下請代金のうち労務費に当たる部分（社会保険料の本人負担分を含む）は現金で払う | [7 empty] | 第24条の3第2項
前払金を受けたときは、資材の購入や労働者の募集など着手に要る費用を、下請にも前払金として払うよう配慮した | [7 empty] | 第24条の3第3項
特定建設業者として、手形期間が60日を超える長期手形を交付していない | [7 empty] | 第24条の6第3項
完成した部分の検査と引渡しが済んだのに、工事全体が終わるまで保留金として長く払わない、ということをしていない | [7 empty] | 第24条の3・第24条の6
「済」の数 | [7 empty] | 0 / 4
Formulas:
法定の支払期限 = IF([下請業者]="","",IF(AND([元請が特定建設業者]="はい",[下請が特定建設業者か資本金4,000万円以上]="いいえ",[引渡しの申出の日]<>""),TEXT(IF([注文者から支払を受けた日]="",[引渡しの申出の日]+49,MIN([引渡しの申出の日]+49,EDATE([注文者から支払を受けた日],1))),"yyyy/mm/dd"),IF([注文者から支払を受けた日]="","支払を受けた日を入れる",TEXT(EDATE([注文者から支払を受けた日],1),"yyyy/mm/dd"))))

## 記入例
下請代金の支払期日の計算表（建設業法 第24条の3・第24条の4・第24条の6）
元請 |  | 株式会社サンプル建設（特定建設業の許可あり） |  |  |  |  | 工事名 | 〇〇ビル 事務所改修工事
日付を入れると、検査の期限（完成の通知から20日以内）と、法定の支払期限が出ます。元請が特定建設業者で、下請が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもないときは、「引渡しの申出の日から数えて50日目」と「注文者から支払を受けた日から1月」の早いほうが期限です。それ以外は「支払を受けた日から1月」です。
下請業者 | 元請が特定建設業者 | 下請が特定建設業者か資本金4,000万円以上 | 完成の通知を受けた日 | 検査を終えた日 | 検査の期限（20日） | 検査 | 引渡しの申出の日 | 注文者から支払を受けた日 | 法定の支払期限 | 支払の予定日 | 支払
株式会社〇〇内装 | はい | いいえ | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026/11/30 | 期限内 | 2026-11-19 | 2026-12-10 | 2027/01/07 | 2026-12-25 | 期限内
株式会社〇〇電設 | はい | はい | 2026-11-16 | 2026-12-09 | 2026/12/06 | 期限を過ぎた | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 2027/01/10 | 2027-01-15 | 期限を過ぎる
〇〇塗装（個人事業主） | はい | いいえ | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2026/12/14 | 期限内 | 2026-11-27 |  | 2027/01/15 | 2027-01-29 | 期限を過ぎる
「期限を過ぎる」の数 |  |  | 2
50日目は、引渡しの申出の日を1日目として数えます（申出の日＋49日）。「1月」は支払を受けた日の翌日から数え、翌月の同じ日までです。支払期日を定めなかったときは申出の日が、50日を超えて定めたときは50日目が支払期日とみなされます（第24条の6第2項）。
遅延利息の目安（特定建設業者が50日の期日までに払わなかったとき・第24条の6第4項）
払っていない金額（円） |  |  | 2400000 |  | 遅れた日数 |  | 14 | 遅延利息（年14.6%） |  | 13440
率は建設業法施行規則 第14条の年14.6パーセント。日数は、申出の日から数えて50日を経過した日から支払をする日までです。円未満の扱いは契約や社内の決まりに合わせてください。
支払の方法の確認
確認すること | [7 empty] | 根拠 |  | 済 | 日付
下請代金のうち労務費に当たる部分（社会保険料の本人負担分を含む）は現金で払う | [7 empty] | 第24条の3第2項 |  | 済 | 12/01
前払金を受けたときは、資材の購入や労働者の募集など着手に要る費用を、下請にも前払金として払うよう配慮した | [7 empty] | 第24条の3第3項 |  | 済 | 12/01
特定建設業者として、手形期間が60日を超える長期手形を交付していない | [7 empty] | 第24条の6第3項 |  | 済 | 12/01
完成した部分の検査と引渡しが済んだのに、工事全体が終わるまで保留金として長く払わない、ということをしていない | [7 empty] | 第24条の3・第24条の6 |  | 済 | 12/01
「済」の数 | [7 empty] | 4 / 4
Formulas:
法定の支払期限 = IF([元請]="","",IF(AND([元請が特定建設業者]="はい",[株式会社サンプル建設（特定建設業の許可あり）]="いいえ",[工事名]<>""),TEXT(IF([注文者から支払を受けた日]="",[工事名]+49,MIN([工事名]+49,EDATE([注文者から支払を受けた日],1))),"yyyy/mm/dd"),IF([注文者から支払を受けた日]="","支払を受けた日を入れる",TEXT(EDATE([注文者から支払を受けた日],1),"yyyy/mm/dd"))))

## 説明
下請代金の支払期日の計算表
配布元 | 建設業法フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://gyoho.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 下請業者ごとに1行で、元請が特定建設業者か、下請が特定建設業者か資本金4,000万円以上の法人か（はい・いいえ）と、各日付を入れます。法定の支払期限と、支払の予定日が期限内かが出ます。
判定の付け方 | 元請が特定建設業者で、下請が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもないときは、申出の日から数えて50日目と、支払を受けた日から1月の早いほう。それ以外は支払を受けた日から1月が期限です。予定日が期限以前なら「期限内」と出ます。
自社に合わせて直すなら | 列を足して、請求書の受付日や支払の方法（振込・手形の割合）を書いてもかまいません。
気をつけること | 「1月」と「50日」はどちらも上限です。ガイドラインは、元請が特定か一般か、下請の資本金がいくらかを問わず、できるだけ早く払うことが望ましいとしています。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・工事名・金額・日付はすべて架空です。この様式は法律の判断を代わりにするものではありません。個別の判断は、許可を受けた行政庁（都道府県・地方整備局）の窓口や、弁護士・行政書士などの専門家にお確かめください。
関係する法令等 | 建設業法 第24条の3（支払を受けた日から1月以内で、できる限り短い期間内に支払う。労務費相当分は現金で払うよう配慮する）、第24条の4（完成の通知から20日以内に検査、申出があれば直ちに引渡しを受ける）、第24条の6（特定建設業者は申出の日から起算して50日以内に支払期日を定める。割引の難しい手形の禁止・遅延利息）。建設業法施行令 第7条の2（資本金4,000万円）。建設業法施行規則 第14条（年14.6%）。
更新日 | 2026年10月24日
建設業法フクロウについて | 建設業法の決まり（見積期間・契約書の記載事項・下請代金の支払・工期・印紙税）と改正点を、チェックシートの無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://gyoho.fukulo.com/